## INFO (hidden)
versione | 1
idChecklist | 1719

## Copertina
Allegato 11.D Checklist per l'audit delle operazioni - attuazione Accordi tra Pubbliche Amministrazioni

## Checklist
CHECKLIST ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
| Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione
Fase | Procedura di affidamento
1 | La cooperazione tra amministrazioni o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune rispetta le seguenti condizioni: - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione? | art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 |  |  |  | Per determinare la percentuale di cui al presente punto di controllo si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.
2 | Le finalità istituzionali degli Enti coinvolti sono effettivamente coerenti con la realizzazione dell’oggetto dell’Accordo?
3 | L'Accordo è stato sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi? | art, 24 del D.Lgs. 82/2005; art. 1, comma 1, lettera q-bis)
4 | L’Amministrazione cooperanti hanno pubblicato oltre agli atti di programmazione, gli atti connessi all'Accordo sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC ? | art. 20 e all'art. 7 del D.lgs. 36/2023/D.lgs. 36/2023, art. 50, comma 9
5 | È presente un Accordo che disciplina i rapporti tra Amministrazioni cooperanti?
6 | L'Accordo sottoscritto tra amministrazioni o enti concedenti definisce: • oggetto con puntuale descrizione delle attività di ciascuna amministrazione, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo; • disciplina dei rapporti tra amministrazioni o enti concedenti , individuazione della struttura gestionale del progetto, durata del progetto; • determinazione di un equo corrispettivo commisurato alla durata del progetto, all'impegno delle risorse professionali coinvolte in termini di giorni/uomo, ai costi gestionali diretti e indiretti, oltre l’IVA ed eventuale ricorso a soggetti terzi mediante appalto pubblico?
7 | Nella motivazione sottostante l'Accordo e negli atti che approvano l'Accordo le Amministrazioni hanno chiarito perché la collaborazione tra Amministrazioni non rappresenta una "costruzione di puro artificio" diretta ad eludere le norme in materia di appalti pubblici? | Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017
8 | Esiste un Progetto esecutivo/operativo che identifica gli elementi essenziali dell'operazione da realizzare ?
9 | L' Accordo e è conforme all'Avviso a quanto previsto nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e/o nel Manuale dell'AdG? | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
10 | L’Accordo tra due o più Amministrazioni è stato stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ? | art. 15 della Legge 241/1990
11 | Le Amministrazioni aggiudicatrici hanno fornito le informazioni sul conto corrente dedicato alle attività di cui all'Accordo?
12 | Sono stati presentati ricorsi?
13 | Sono stati emessi provvedimenti di autotutela da parte dell'Amministrazione?
14 | Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura e/o sull'attuazione dell'operazione e relativa ammissibilità della spesa? (Acquisire informazioni sullo stato di eventuali procedure giudiziarie)
15 | Nel caso in cui la gestione e/o controllo di tali operazioni sia stata delegata all'OI verificare:
16 | la corretta procedura di assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio;
17 | la corrispondenza tra le finalità del Programma Operativo e la Convenzione stipulata con l'Organismo Intermedio;
18 | l'esistenza di un adeguato sistema di comunicazione tra l'Ufficio Competente per le Operazioni e l'Organismo Intermedio;
19 | l'effettiva sorveglianza sulle funzioni delegate all'Organismo Intermedio da parte dellAdG, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del PO. | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG
20 | La documentazione relativa alla procedura di affidamento tramite Accordo è stata opportunamente conservata in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?
Fase | Attuazione dell'intervento da parte delle Amministrazioni cooperanti
Sezione 1 | Fase attuativa
1 | Nel caso in cui in base all' Accordo le amministrazioni cooperanti si siano avvalse della collaborazione di peronale interno e/o esterno, è stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria di riferimento? |  |  |  |  | Si rinvia alla pertinente Checklist personale interno ed esterno e missioni
2 | Nel caso in cui in base all' Accardo le amministrazioni cooperanti si siano avvalse, per la realizzazione dell'operazione, di soggetti terzi è rispettata la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti ? |  |  |  |  | Si rinvia alle pertinenti Checklist Opere pubbliche e Appalti Beni e Servizi
3 | Nel caso in cui, in base all'Accordo sottoscritto tra Amministrazioni, una o più di esse debbano ricorrere per lo svolgimento delle proprie attività di competenza a rispettivi Enti in House, sono rispettate la disciplina e le modalità di affidamento? |  |  |  |  | Si rinvia alla pertinente Checklist Affidamenti ad Enti in House
4 | È stata verificata la corrispondenza delle attività realizzate e in corso di realizzazione e delle risorse umane utilizzate/che si intende utilizzare con quanto stabilito nel progetto approvato per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo?
5 | Le eventuali variazioni all'Accordo sono state approvate dalle Amministrazioni cooperanti nelle stesse forme della stipula dell'Accordo?
6 | Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti nell'Accordo ?
7 | In presenza di un ritardo nell’esecuzione delle operazione rispetto al calendario iniziale, tale ritardo rientra nei limiti consentiti dall' Accordo o è stata richiesta e concessa apposita proroga?
Sezione 2 | Verifica dell'esistenza del fascicolo di progetto
1 | La documentazione di progetto è stata correttamente archiviata sui sistemi informativi?
Sezione 3 | Regolarità rispetto alla tempistica della presentazione delle Relazioni periodiche di avanzamento attività
1 | Le Relazioni periodiche/ documenti sulla realizzazione delle attività sono state prodotte conformemente alle modalità di monitoraggio stabilite nell'Accordo di cooperazione?
2 | È stata verificata la coerenza delle attività espletetate, con quanto previsto nell'Accordo e relativo progetto esecutivo, Relazioni sull'attuazione, SAL, documenti giustificativi di spesa e rispetto a quanto previsto dallo stato di avanzamento del progetto?
3 | È stato verificato il corretto avanzamento e/o il completamento del progetto/attività oggetto dell'Accordo, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di rimborso?
4 | Gli output di progetto sono stati realizzati nei modi e nei tempi previsti dall'Accordo e dal relativo Progetto esecutivo ?
Sezione 4 | Collaudo finale del progetto
1 | E' presente un collaudo finale del Progetto e contiene gli elementi essenziali?
2 | Ha avuto esito positivo?

## Verifica aspetti particolari
| Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione
1 | Se nell'attuazione della procedura rileva il rispetto del principio DNSH, la resa a prova di clima delle infrastrutture e il rispetto delle altre normative ambientali rilevanti compilare la Checklist audit operazioni DNSH e aspetti ambientali (Allegato 11.L)
2 | Se la spesa relativa alla procedura è stata dichiarata sulla base delle opzioni semplificate di costo compilare la Checklist audit operazioni Opzioni di Costo Semplificate (11.M)
3 | Se nell'attuazione della procedura rileva il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione compilare la Checklist audit operazioni Pari Opportunità (Allegato 11.N)
4 | Se nell'attuazione della procedura rileva la verifica degli aiuti di Stato, compilare la Checklist audit operazioni Aiuti di Stato (Allegato 11.O)
5 | Se nell'attuazione della procedura rileva la verifica dello status di PMI, compilare la Checklist audit operazioni Status PMI (Allegato 11.P)