## FLAContact
flaconMemberState | flarepCode | flaconReportedPeriod | flaconVersion | flaconSituationAt | flaconName | flaconInstitution | flaconStreet | flaconZIP | flaconCity | flaconPhone | flaconFax | flaconEmail | flaconRemarks
IT | IT009 | 2022 | 2024-04-18 | 2022-12-31 | Silvana Salvati | ISPRA - Higher Institute for the protection and enviromental reserarch | Via Vitaliano Brancati, 48 | 00144 | ROMA | +390650074676 |  | silvana.salvati@isprambiente.it

## FLAAgglomerations
flarepCode | aggCode | aggName | flaggStatus | flaggReasons | flaggMeasures | flaggExpecDateStart | flaggExpecDateStartWork | flaggExpecDateCompletion | flaggInv | flaggEUFundName | flaggEUFund | flaggComments | flaggExpLoad | flaggExpLoadColl | flaggExpLoadIAS | flaggOtherFund | flaggOtherFundName | flaggLoan | flaggLoanName
IT009 | IT1984001_01 | AGRIGENTO_MOSE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | 1) Fognatura zona Cannatello Zingarello (preliminare), 2) Completamento rete fognante fascia costiera (prog preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 7.13 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1984001_03 | AGRIGENTO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento fognatura zona nord (prog esecutivo) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 5.14 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1984001_04 | AGRIGENTO_PERUZZO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | completamento sistema fognario depurativo Villaggio Peruzzo (preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.33 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1984017_01 | FAVARA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Adduzione dei reflui al nuovo I.D. di Agrigento fascia costiera (preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.91 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1984028_01 | PORTO_EMPEDOCLE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | completamento della rete fognaria (preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.27 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1984029_01 | RACALMUTO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | allaccio utenze alla rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.49 |  |  | Copertura Finanziaria L. 388/2000
IT009 | IT1984033_01 | RIBERA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | completamento della rete fognaria (preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.42 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1984041_01 | SCIACCA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | completamento della rete fognaria e sistema di collettamento all'I.D. di Sciacca (preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 5.13 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1985003_01 | BUTERA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 3.401625 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1985007_01 | GELA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria zona Manfria, sollevamento e collettamento all'impianto Macchitella | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 4.82 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1985009_01 | MAZZARINO | NC | Parte dell’agglomerato non scarica correttamente | Revisione della vecchia rete fognante | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.004 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1985013_01 | NISCEMI | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | opere fognarie di adduzione al depuratore di c.da Fontana del Conte (esecutivo) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.06 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1985018_01 | SERRADIFALCO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.42694 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1987004_01 | ACIREALE_CONSORTILE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Estensione reti comunali | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 113.65 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1987006_01 | ADRANO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Adeguamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 6.03 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012 intervento del costo complessivo di € 7,09 (id + rete)
IT009 | IT1987011_01 | CALTAGIRONE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | completamento rete fognate ed adeguamento depuratore (progetto preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.89 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1987013_02 | CASTEL_DI_JUDICA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.335 |  |  | FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1987014_01 | CASTIGLIONE_DI_SICILIA | NC | Il 40% del refluo non è collettato in fognatura; il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT1987015_01 | CATANIA_CONSORTILE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | 1) Estensione della rete fognaria catania, 2) Opere fognarie per la salvaguardia dell’area marina protetta isole dei Ciclopi – collettore di convogliamento dei reflui da Capo Mulini al vecchio allacciante del comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d’Arci. | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 187.32 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012 + FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD M€ 6,20) intervento del costo complessivo di € 219,27 (id + rete)
IT009 | IT1987018_01 | GRAMMICHELE | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato in fognatura soltanto l'80% è addotto al depuratore; il carico addotto è trattato conformemente | Completamento dei collettori che conferiscono al depuratore | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT1987021_01 | LINGUAGLOSSA | NC | Soltanto il 10% del carico è collettato in fognatura e l'agglomerato è sprovvisto di impianto di depurazione | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Il progeto complessivo di un importo di 6,00 M€ prevede sia un intervento che interessa l'impianto fognario sia un intervento che interessa l'impianto di depurazione. L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT1987022_01 | MALETTO | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato in fognatura o addotto in IAS soltanto l'85% è addotto al depuratore; il carico addotto è trattato conformemente | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT1987023_01 | MASCALI_CONSORTILE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete (progetto preliminare= | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 20.05 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012 intervento del costo complessivo di € 23,59 (id + rete)
IT009 | IT1987025_01 | MILITELLO_VAL_DI_CATANIA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | realizzazione collettore fognario da Militello a impianto di depurazione di Scordia (progetto preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1987026_01 | MILO | NC | Il carico non è collettato in fognatura, realizzata soltanto in parte, e il depuratore non è funzionante | Ripristino e completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Il progeto complessivo di un importo di 3,95 M€ prevede sia un intervento che interessa l'impianto fognario sia un intervento che interessa l'impianto di depurazione. L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT1987029_01 | MISTERBIANCO_CONSORTILE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Ripristino e completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 174.22 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012 intervento del costo complessivo di € 204,97 (id + rete)
IT009 | IT1987037_01 | RAMACCA | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato, la rete fognaria necessita di ristrutturazione ed il depuratore non è adeguato ed il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Ripristino e completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Il progeto complessivo di un importo di 3,00 M€ prevede sia un intervento che interessa l'impianto fognario sia un intervento che interessa l'impianto di depurazione. L'importo di previsto troverà copertura finanziaria per 0,30 M€ sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD) il restante importo troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione..
IT009 | IT1987038_01 | RANDAZZO | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato in fognatura, soltanto il 70% è addotto al depuratore; l'impianto raggiunge la conformità con l'attuale carico, tuttavia necessita di revamping e di un potenziamento per il trattamento dell'intero carico dell'agglomerato. | Lavori di Realizzazione dei collettori necessari al pieno trasferimento del carico all'ID | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Il progeto complessivo di un importo di 3,00 M€ prevede sia un intervento che interessa l'impianto fognario sia un intervento che interessa l'impianto di depurazione. L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT1987047_01 | S_MARIA_DI_LICODIA | NC | Il 5% del carico non risulta collettato in fognatura o addotto in IAS; la rete fognaria necessita di completamento e ristrutturazione; l'impianto non raggiunge la conformità con l'attuale carico e necessita di adeguamento e potenziamento per il trattamento dell'intero carico dell'agglomerato. | Ripristino e completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Copertura finanziaria sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1987057_01 | MANIACE | NC | Il 10% del carico non risulta collettato in fognatura o addotto in IAS; sebbene l'impianto raggiunga la conformità con l'attuale carico, necessita di adeguamento per il trattamento dell'intero carico dell'agglomerato. | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Copertura finanziaria sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1986001_01 | AGIRA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Realizzazione di sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.5 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986002_01 | AIDONE | NC | Agglomerato senza parte del collettamento e senza impianto di depurazione | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.6 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986005_01 | CALASCIBETTA | NC | Agglomerato senza parte del collettamento e senza impianto di depurazione | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986007_01 | CENTURIPE | NC | Parte dell’agglomerato scarica senza collettamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.7 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986008_01 | CERAMI | NC | Impianto di depurazione fermo per cattive condizioni statiche e presenza di scarichi per assenza di collettamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.3 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986009_01 | ENNA | NC | Parte dell’agglomerato scarica senza collettamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.3 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986012_01 | NICOSIA | NC | Agglomerato senza parte del collettamento e senza impianto di depurazione | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986013_01 | NISSORIA | NC | Parte dell’agglomerato scarica senza collettamento e trattamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.2 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986014_01 | PIAZZA_ARMERINA | NC | Parte dell’agglomerato scarica senza collettamento e trattamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986016_01 | REGALBUTO | NC | Parte dell’agglomerato scarica senza collettamento e trattamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.2 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986018_01 | TROINA | NC | Parte dell’agglomerato scarica senza collettamento e trattamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.7 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986019_01 | VALGUARNERA | NC | Agglomerato senza parte del collettamento e senza impianto di depurazione (reflui convogliati presso impianto fermo in c.da Dittaino zona ASI) | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.4 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1986020_01 | VILLAROSA | NC | Parte dell’agglomerato scarica senza collettamento e trattamento | Realizzazione di collettori fognari, sollevamenti fognari e condotte forzate | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.5 |  |  | Progetto privo di copertura finanziaria
IT009 | IT1983009_01 | CAPO D'ORLANDO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 3.3 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1983033_02 | GIOIOSA_S_GIORGIO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.198 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1983098_01 | TORREGROTTA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1982021_01 | CARINI (ora ASI CARINI) | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | 1)“Lavori per la realizzazione dei collettori “H e M” nella variante al PARF, 1° stralcio” 2) Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF - secondo stralcio. | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 5.09 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1982027_01 | CEFALU' | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | 1) Completamento rete fognante C.da Pisciotto, 2) Completamento rete fognante della parte ovest del territorio comunale e realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Torretonda - preliminare | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 11.71 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1982034_01 | CORLEONE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 4 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1982048_01 | MISILMERI | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.27 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1982053_01 | PALERMO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | 1) Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella (progetto esecutivo), 2) Rete fognante Sferracavallo (preiliminare), 3) Progetto per la realizzazione della fognatura nella zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rogano con l'eliminazione dei relativi scarichi nel Canale, 4) Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro, 5) Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto mediante convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il collettore di via Stazione, 6) Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via Etna nel quartiere Villagrazia, 7) Fognatura a sistema separato nella via Valenza del quartiere Villagrazia, 8) Completamento del collettore sud-orientale esecutivo, 9) Realizzazione della fognatura nella zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi nel canale, 10) Realizzazione rete fognaria nelle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara e via Messina Montagne, dalla via Ponticello ecc e collettore fognario misto dallavia Palmerino al Fondo Badami, 11) Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Onetto, dalla via Ponticello Onetto alla via Paruta e ramo della via Ponticello Onetto a Fondo Badami, 12) Eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle. | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 80.31 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1988007_01 | MONTEROSSO_ALMO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.15 |  |  | FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1988011_01 | SCICLI | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | dismissione impianto di c.da Lodderi e realizzazione del collettamento al depuratore di C.da Arizza | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1988012_02 | VITTORIA_SCOGLITTI | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria di Scoglitti | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.9 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1981004_01 | CAMPOBELLO_DI_MAZARA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Kartibubbo e collettamento all'ID. | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 21.9 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1981005_01 | CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | realizzazione della rete fognaria a servizio del borgo di Scopello e zone costire (progetto preliminare) | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1981006_01 | CASTELVETRANO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | realizzazione rete fognaria di Triscina e collettamento all'impianto di depurazione di via Errante Vecchia | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 22.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1981011_01 | MARSALA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | 1) Progetto esecutivo V lotto fognatura centro urbano di Marsala – via Omodei, via Aspromonte, via Itria, via Libertà, via Colocasio, via Pascasino, piazza Marconi, 2) Completamento della rete fognaria lidi di Marsala, 3) Completamento rete fognaria cittadina di Marsala, 4) Completamento della rete fognaria zone periferiche di Marsala. | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 25 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1981012_01 | MAZARA_DEL_VALLO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | 1) Ristrutturazione collettore acque nere da Mazara centro al depuratore di Bocca Arena (stralcio di completamento), 2) Sistema fognario acque nere zone Trasmazaro e Tonnarella e collegamento alla rete esistente del lungomare Mazzini | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 24 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1981018_02 | SALEMI_SAN_CIRO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 4.9 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1981022_01 | VALDERICE | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento della rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1.679 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1981022_03 | VALDERICE_BONAGIA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | completamento della rete fognaria – 1° intervento | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 3.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT1981024_01 | PETROSINO | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | allaccio utenze alla rete fognaria | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.55 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1983099_01 | TORTORICI | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | rifacimento del collettore fognario principale del centro urbano tratto Ponte Romanò-Santa Lucia al difuori del torrente Grande | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0.75 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1981018_01 | SALEMI | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Previsto intervento di COLLETTAMENTO | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1985006_01 | Delia | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Nuovo impianto di depurazione C.da S Calogero | 2021-06-30 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2.5 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020 POA Ambiente
IT009 | IT1983092_01 | SAPONARA | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Lavori di Somma urgenza per il ”Ripristino della rete fognaria nel tratto compreso tra la frazione Maiorani e la contrada Priscogli.”. Adeguamento normativo impianto di depurazione comunale sito in via Pugliatti | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2023-04-30 | 3.1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT1983078_01 | San Fratello | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Realizzazione Impianto di depurazione | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 2023-10-15 | 3.32 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1983086_01 | Santa Lucia del Mela | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione acque reflue del Comune di Santa Lucia del Mela e collettamento delle frazioni Femminamorta, Rossellina e Timpanara, | 2019-12-23 | 2022-09-01 | 2023-10-15 | 2.99 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1983064_01 | Pace del Mela | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | “Potenziamento e adeguamento al d.lgs.152/99 dell'impianto di depurazione dell’agglomerato industriale di Milazzo in località Giammoro con riuso acque reflue e fanghi ""R/66-C” | 2011-06-28 | 2022-04-01 | 2023-09-15 | 7.39 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1987027_01 | Mineo | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Lavori per la ristrutturazione dell’impianto di depurazione comunale sito in c.da Muscolara | 2022-04-30 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | 1.62 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1988001_01 | Acate | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Miglioramento e adeguamento impianto di depurazione | 2022-04-30 | 2022-06-02 | 2023-11-30 | 1.02 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1988009_01 | Ragusa | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Rete fognaria c.da Punta Braccetto | 2022-03-15 | 2022-04-26 | 2023-07-31 | 0.74 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1989020_01 | Porto Palo Capo Passero | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Nuovo Impianto di depurazione | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2025-06-30 | 5.53 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1982008_01 | Baucina | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Adeguamento Impianto depurazione | 2022-10-31 | 2022-12-01 | 2024-01-15 | 1.5 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1982017_01 | Campofelice di Roccella | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Lavori di completamento dell’adeguamento della fognatura litoranea ad ovest del torrente Roccella | 2019-11-14 | 2022-06-30 | 2023-05-15 | 0.31 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1982050_02 | Montelepre | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Lavori di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del depuratore del comune di Montelepre – 2° lotto esecutivo e funzionale | 2020-04-27 | 2022-04-02 | 2022-12-30 | 0.12 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1984014_01 | Cattolica Eraclea | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento del depuratore | 2022-05-30 | 2023-01-30 | 2024-03-15 | 1.7 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1984021_01 | Licata | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Completamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di via Ricci e delle relative opere di adduzione e scarico | 2022-06-30 | 2023-01-10 | 2023-10-31 | 1.58 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1984020_01 | Lampedusa | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione nel comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2024-03-30 | 9.58 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020
IT009 | IT1989002_01 | Avola | NC | Parte dell’agglomerato che scarica senza collettamento e trattamento | Riqualificazione della centrale di sollevamento idrico in c.da Gallina | 2022-03-15 | 2022-07-01 | 2023-04-15 | 1.05 |  |  | Copertura Finanziaria -FSC 2014/2020

## FLAUWWTPs
flarepCode | uwwCode | uwwName | flatpStatus | flatpReasons | flatpMeasures | flatpExpLoad | flatpExpCapacity | flatpExpecTreatment | flatpExpecDateStart | flatpExpecDateStartWork | flatpExpecDateCompletion | flatpExpecDatePerformance | flatpInv | flatpEUFundName | flatpEUFund | flatpComments | flatpExpLoadTruck | flatpOtherFund | flatpOtherFundName | flatpLoan | flatpLoanName
IT009 | IT19AG00G0023DE004 | IMPIANTO_C_DAFONTANELLE | NC | cativo funzionamento impianto esistente | Adeguamento I.D. Fontanelle (prog. Escutivo) | 9614 | 11000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.28 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19AG00G0023DE002 | IMPIANTO_VILLAGGIO_MOSE | NC | cativo funzionamento impianto esistente | Nuovo I.D. a servizio fascia costiera Agrigento e comune di Favara (preliminare) | 6099 | 6099 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 16.85 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19AG00G0023DE001 | IMPIANTO_C_DA_S_ANNA | NC | cativo funzionamento impianto esistente | adeguamento ID | 67524 | 67524 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.33 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19AG00G0027DE001 | IMPIANTO_VALLONE_GARELLA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 3808 | 3808 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19AG00G0029DE001 | IMPIANTO_C_DA_S_LEO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 5143 | 5200 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19AG00G0036DE001 | IMPIANTO_C_DA_ZAGARELLA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 8060 | 10600 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.7 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 copertura finanziaria FSC 2014/2020 nota MATTM 22332/16
IT009 | IT19AG00G0041DE001 | IMPIANTO_C_DA_CURIALE_C_DA_CACICI | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Ristrutturazione I.D. | 2495 | 2500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.43 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria LEGGE 388/00
IT009 | IT19AG00G0047DE001 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONTEVAGO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 3500 | 3500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19AG00G0048DE001 | IMPIANTO C.DA TRINITA' | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 11545 | 21000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria LEGGE 388/00
IT009 | IT19AG00G0051DE001 | PIANO DI CORSA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Completamento e adeguamento I.D. | 12000 | 15000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.32 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria LEGGE 388/00
IT009 | IT19AG00G0053DE001 | IMPIANTO_C_DA_S_VITO | NC | NON CONFORME ALL'ART. 3 -il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 15275 | 18000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.93 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19AG00G0057DE001 | IMPIANTO_C:DA_PIZZUTA_C_DA_PILI | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 5000 | 5100 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.6 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19AG00G0063DE002 | IMPIANTO_C_DA_BILLANTE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | realizzazione del secondo modulo dell'I.D. (preliminare) | 47000 | 50000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19AG00G0064DE001 | IMPIANTO_FOSSO_DELLE_CANNE | NC | Assenza di trattamento secondario | Completamento e adeguamento impianto e sistema smaltimento reflui | 8000 | 8500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.65 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0001DE001 | IMPIANTO_C_DA_CAMMARELLA_CONSORTILE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di : adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 80000 | 80000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 15.26 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0005DE001 | IMPIANTO_C_DA_SPARACI_PARRINI | NC | cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 2158 | 2500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0007DE001 | IMPIANTO_C_DA_MACCHITELLA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazion Macchitella (prog esecutivo) | 93900 | 12000 | 3Nm | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4.66 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19CL00G0008DE001 | IMPIANTO_C_DA_NOCE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di : adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 2447 | 2916 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4.32 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0010DE001 | IMPIANTO_C_DA_MARGIO_NATALE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | collettamento all'impianto e adeguamento I.D. | 1328 | 1500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3.59 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0011DE001 | IMPIANTO_C_DA_NAVE_MINTINA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Collettore di collegamento all'impianto di Bompensiere +potenziamento all’ID | 2195 | 3000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4.86 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0012DE001 | IMPIANTO_C_DA_POVERONE | NC | cattivo funzionamento dell’I.D. | Adeguamento dell'impianto di depurazione | 4572 | 17000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3.32 |  |  | copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0018DE001 | IMPIANTO_C_DA_MINTINA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D.+ | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 1834 | 8000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0019DE001 | IMPIANTO_C_DA_CANALE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 8234 | 9000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0020DE001 | IMPIANTO_1_C_DA_SOTTO_S_AGATA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 1804 | 2500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CL00G0022DE001 | IMPIANTO_C_DA_VASCELLI | NC | NON CONFORME ALL'ART. 3 -il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione | 694 | 4100 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CT00G0005DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_DI_ACIREALE | NC | Il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | studio di fattibilità - realizzazione I.D. consortile di Acireale ed estensione reti comunali | 163285 | 163285 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 20.05 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19CT00G0006DE001 | IMPIANTO_COMUNALE_C_DA_SERRA | NC | Il Depuratore comunale non è funzionante | Adeguamento impianto di depurazione | 41456 | 45000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.07 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012 intervento del costo complessivo di € 7,09 (id + rete)
IT009 | IT19CT00G0008DE001 | IMPIANTO_C_DA_POGGIO_ROSSO_SOTTANO | NC | Il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione | 26566 | 30000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.45 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0010DE001 | IMPIANTO_C_DA_IMPERIO | NC | Il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione | 5500 | 7000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.25 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0014DE001 | IMPIANTO_CASTIGLIONE_C_DA_S_FRANCESCO | NC | Il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione | 2000 | 2000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G7001DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_DI_CATANIA | NC | Il trattamento non raggiunge la conformità | Completamento depuratore | 604824 | 610000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 31.95 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012 + FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD M€ 6,20) intervento del costo complessivo di € 219,27 (id + rete)
IT009 | IT19CT00G0018DE002 | IMPIANTO_GRAMMICHELE_C_DA_GIANDRITTO_ZACCANO | C | Sebbene l'impianto raggiunga la conformità con l'attuale carico, necessita di revamping e di un potenziamento per il trattamento dell'intero carico dell'agglomerato. | Lavori di revamping del depuratore | 14477 | 15000 | 3NP | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.81 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Copertura finanziaria sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CT00G0020DE001 | IMPIANTO_C_DA_S_VENERE | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato, l'impianto di depurazione non è funzionante | Completamento del depuratore comunale | 3312 | 3500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.28 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Copertura finanziaria sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CT00G0022DE001 | IMPIANTO_C_DA_ROCCARO | C | Sebbene l'impianto raggiunga la conformità con l'attuale carico, necessita di adeguamento per il trattamento dell'intero carico dell'agglomerato. | Adegumento dell'impianto di depurazione | 4646 | 6000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G1001DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_DI_MASCALI | NC | Il Depuratore comunale non è funzionante | completamento depuratore consortile di Mascali | 81575 | 85000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3.54 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19CT00G0028DE001 | IMPIANTO_C_DA_SALICE | NC | Il carico non è collettato in fognatura, realizzata soltanto in parte, e il depuratore non è funzionante | Adeguamento impianto di depurazione | 2596 | 3000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.65 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Il progeto complessivo di un importo di 3,95 M€ prevede sia un intervento che interessa l'impianto fognario sia un intervento che interessa l'impianto di depurazione. L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0029DE001 | IMPIANTO_C_DA_MUSCULARA | NC | Il Depuratore comunale non è funzionante | Intervento di ripristino della funzionalità del depuratore | 7511 | 10000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0030DE001 | IMPIANTO_C_DA_MULINELLO | NC | Il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione | 5595 | 8000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.63 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0031DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_DI_MISTERBIANCO | NC | Trattamento non adeguato | Adeguamento impianto di depurazione | 200000 | 200000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 30.75 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012 intervento del costo complessivo di € 204,97 (id + rete)
IT009 | IT19CT00G0032DE001 | IMPIANTO_C_DA_ARDIZZONE | NC | Il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge pienamente la conformità | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione | 9900 | 10000 | 3NP | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.95 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0034DE001 | IMPIANTO_COMUNALE_DI_PALAGONIA | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Messa in funzione ed adeguamneto dell'I.D. Pelagonia | 16944 | 17000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.1 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19CT00G0038DE001 | IMPIANTO_DI_RADDUSA | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato, l'impianto di depurazione non è funzionante | Completamento del depuratore comunale | 3208 | 3500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0040DE001 | IMPIANTO_C_DA_PIETRAROSA | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato, la rete fognaria necessita di ristrutturazione ed il depuratore non è adeguato ed il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Ripristino e completamento dell'impianto di depurazione | 11242 | 12000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Il progeto complessivo di un importo di 3,00 M€ prevede sia un intervento che interessa l'impianto fognario sia un intervento che interessa l'impianto di depurazione. L'importo di previsto troverà copertura finanziaria per 0,30 M€ sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD) il restante importo troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione..
IT009 | IT19CT00G0041DE001 | IMPIANTO_COMUNALE_C_DA_CIARAMBELLA | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato in fognatura soltanto il 70% è addotto al depuratore; l'impianto raggiunge la conformità con l'attuale carico, tuttavia necessita di revamping e di un potenziamento per il trattamento dell'intero carico dell'agglomerato. | Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione | 11000 | 11550 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Il progeto complessivo di un importo di 3,00 M€ prevede sia un intervento che interessa l'impianto fognario sia un intervento che interessa l'impianto di depurazione. L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0048DE001 | IMPIANTO_C_DA_SERRAORTO | NC | L'impianto non raggiunge la conformità con l'attuale carico e necessita di adeguamento e potenziamento per il trattamento dell'intero carico dell'agglomerato. | Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione | 8528 | 9000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.94 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Copertura finanziaria sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CT00G0049DE001 | IMPIANTO_C_DA_RISATA | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato, il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione | 3419 | 5000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0045DE001 | IMPIANTO_C_DA_PIANA | NC | Sebbene il 100% del carico sia collettato, il trattamento dei reflui all'ID non raggiunge la conformità | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione | 2820 | 3800 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19CT00G0057DE001 | IMPIANTO_C_DA_GIARRUSO_ULMI_GUZZA | NC | Il Depuratore comunale non è funzionante | Intervento di ripristino della funzionalità del depuratore | 5200 | 12000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.08 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019. Copertura finanziaria sull'FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19CT00G0057DE002 | IMPIANTO_C_DA_MASERA | NC | Il Depuratore comunale non è funzionante | Intervento di ripristino della funzionalità del depuratore | 6246 | 7000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.6 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059. In Attesa DPCM ex art.4 septies c.4 del D.L.n.32 del 18.04.2019, conv.con L.55/2019.L'importo previsto troverà copertura finanziaria non appena l'intervento passerà al commissario unico per la depurazione.
IT009 | IT19EN00G0003DE001 | IMPIANTO_C_DA_CANALOTTO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. + INATTIVITA'DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento dell’I.D. | 5905 | 5905 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.7 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- coperttura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+ quota gestore
IT009 | IT19EN00G0007DE001 | IMPIANTO_C_DA_CUCCO_CUBA | C | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. + INATTIVITA'DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 5686 | 5686 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.1 |  |  | intervento privo di copertura finanziaria
IT009 | IT19EN00G0008DE001 | IMPIANTO_C_DA_MINIERE_MARINARA | C | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. + INATTIVITA'DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 5946 | 10000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.9 |  |  | intervento privo di copertura finanziaria
IT009 | IT19EN00G0009DE001 | IMPIANTO C.DA LAVINA (EX CERAMI) | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. + INATTIVITA'DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 2371 | 2500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.7 |  |  | intervento privo di copertura finanziaria
IT009 | IT19EN00G0001DE001 | IMPIANTO_C_DA_SIRIERI | C | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 33007 | 35000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4.82 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- coperttura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+ quota gestore
IT009 | IT19EN00G0010DE001 | IMPIANTO_C_DA_PELLIZZERI | C | NECESSITA' DI RINNOVO IMPIANTISTICO DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 3589 | 5000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.2 |  |  | intervento privo di copertura finanziaria
IT009 | IT19EN00G5006DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_C_DA_CASTELLACCIO_DI_LEONFORTE | C | NECESSITA' DI RINNOVO IMPIANTISTICO DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 15009 | 21000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3.3 |  |  | intervento privo di copertura finanziaria
IT009 | IT19EN00G0012DE001 | IMPIANTO_C_DA_MAMMAFIGLIA | NC | parte del carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. | Previsto intervento dicollettamento del refluo all'impianto, adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 13531 | 15000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.24 |  |  | Copertura FSC 2014/2020 -POA Ambiente + Quota gestore
IT009 | IT19EN00G0013DE002 | IMPIANTO_C_DA_GIARDINELLI | NC | parte del carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. | Previsto intervento dicollettamento del refluo all'impianto, adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 3206 | 3500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.2 |  |  | intervento privo di copertura finanziaria
IT009 | IT19EN00G0015DE001 | IMPIANTO_C_DA_FAVARA | C | NECESSITA' DI RINNOVO IMPIANTISTICO DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 2630 | 4000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.9 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- coperttura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+ quota gestore
IT009 | IT19EN00G0015DE002 | IMPIANTO_C_DA_ROCCHE | C | NECESSITA' DI RINNOVO IMPIANTISTICO DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 5323 | 8000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.44 |  |  | Copertura FSC 2014/2020 -POA Ambiente + Quota gestore
IT009 | IT19EN00G0016DE001 | IMPIANTO_C_DA_PIETRASANTA | C | NECESSITA' DI RINNOVO IMPIANTISTICO DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 8053 | 9500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.7 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- coperttura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+ quota gestore
IT009 | IT19EN00G0018DE001 | IMPIANTO_C_DA_SCHIDACI | C | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. + INATTIVITA'DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 5000 | 7000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- coperttura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+ quota gestore
IT009 | IT19EN00G0018DE002 | IMPIANTO_C_DA_SAN_MICHELE | C | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. + INATTIVITA'DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 5900 | 7000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- coperttura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+ quota gestore
IT009 | IT19EN00G0020DE001 | IMPIANTO_C_DA_VANELLE_C_DA_SAN_ROCCO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. + INATTIVITA'DEPURATORE | Previsto intervento di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 4500 | 6500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.5 |  |  | intervento privo di copertura finanziaria
IT009 | IT19ME00G0002DE001 | IMPIANTO_C_DA_ROCCE_NERE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Alcara li fusi - Completamento dell'impianto di depurazione comunale e relativi collettori emissari | 2500 | 2500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.92 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0009DE001 | IMPIANTO_C_DA_BIRRUSO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 3610 | 3800 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.06 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0010DE001 | IMPIANTO_ZAPPULLA_TAVOLA_GRANDE | NC | cattivo funzionamento dellimpianto di depurazione | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in loc. Tavola Grande al D.Lgs. 152/99 | 13296 | 20000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.35 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19ME00G0018DE001 | IMPIANTO_C_DA_MULINELLO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 3000 | 8000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0029DE002 | IMPIANTO_CONSORTILE_FURNARI_TONNARELLA | NC | cattivo funzionamento dell'ID | Adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane sito in c.da Bazia | 19000 | 20000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.42 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19ME00G0031DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_GALATI_MAMERTINO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 3321 | 4000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0034DE002 | IMPIANTO_C_DA_S_MICHELE | NC | cattivo funzionamento dell'ID | Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località san Giorgio | 4556 | 10000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.9 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19ME00G0034DE001 | IMPIANTO_D_CA_ZAPPARDINO | NC | cattivo funzionamento dell'ID | Potenziamento ed adeguamento del depuratore consortile sito in località Zappardino, a servizio dei comuni di Gioiosa Marea e Piraino (progetto esecutivo) | 9690 | 16000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.9 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19ME00G0050DE001 | IMPIANTO_C_DA_FOSSAZZO | NC | cattivo funzionamento dell'ID | Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione acque reflue c.da Fossazzo e condotta sottomarina | 35956 | 40000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19ME00G0062DE001 | IMPIANTO_DI_NIZZA_DI_SICILIA_C_DA_PIANA | NC | cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 10557 | 11000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.48 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G4003DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_ASI_GIAMMORO_DI_PACE_DEL_MELA | NC | cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 55911 | 65000 | 3Nm | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 23.52 |  |  | copertura finanziaria -RISORSE LIBERATE POR SICILIA 2000/2006 + DRAR ex OCDPC 44/2013
IT009 | IT19ME00G0067DE001 | IMPIANTO_PLAYA | NC | cattivo funzionamento dell’I.D. | Potenziamento ed adeguamento del depuratore al dlgs 152/06 e Dlgs 4/08 dell'impianto di depurazione dei reflui del comune di Patti (progetto definitivo) | 21900 | 22000 | 3Nm | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.07 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19ME00G0077DE002 | IMPIANTO_C_DA_BONCODDO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 12000 | 15000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.81 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0069DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_GLIACA_LUNGO_MARE_LUIGI_RIZZO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di : adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 22000 | 25000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.2 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0082DE001 | IMPIANTO_ARABITE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 3991 | 4000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0083DE001 | IMPIANTO_C_DA_S_MARIA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 2500 | 2500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.42 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0085DE001 | IMPIANTO_CONSORTILE_C_DA_INGANNO | NC | cattivo funzionamento dell’I.D. | Adeguamento impianto di depurazione a servizio dei comuni di Sant'Agata Militello e Acquedolci (progetto definitivo) | 20215 | 28000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.59 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19ME00G0087DE001 | IMPIANTO_S_LUCIA_DEL_MELA_C_DA_PADURA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 5400 | 7000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0095DE001 | IMPIANTO_CONS_SCALETTA_ZANCLEA | NC | cattivo funzionamento dell’I.D. | Completamento dell'impianto di depurazione comunale | 5519 | 7000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.68 |  |  | copertura finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19ME00G0101DE002 | IMPIANTO_C_DA_PRAIA | NC | cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 6000 | 8000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.16 |  |  | copertura finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19PA00G0008DE001 | IMPIANTO_C_DA_PASSO_DI_PIEDI | NC | trattamento non adeguato | ADEGUAMENTO I.D. | 1979 | 2500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.32 |  |  | copertura finanziaria FSC 2014/2020 nota MATTM 22332/16
IT009 | IT19PA00G0009DE001 | IMPIANTO_BELMONTE_MEZZAGNO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di : adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 11427 | 14000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.37 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19PA00G0012DE001 | IMPIANTO_C_DA_RECUPERO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 4268 | 8000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19PA00G0024DE001 | IMPIANTO_C_DA_PIRRERA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 19112 | 22000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3.2 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+Delibera Cipe 84/2000 APQ lista RP
IT009 | IT19PA00G0028DE001 | IMPIANTO_C_DA_S_ANTONIO | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | adeguamento dell’impianto di depurazione in c.da S. Antonio | 33882 | 40000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 5.05 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G0031DE001 | IMPIANTO_C_DA_SAN_MICHELE | NC | cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 3806 | 10000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.55 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione -copertura finanziaria 2014/2059FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19PA00G0032DE001 | IMPIANTO_C_DA_MULINAZZO | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | Completamento dell'impianto di depurazione (prelimare) | 22159 | 25000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 6.88 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G0035DE001 | IMPIANTO_C_DA_MADDALENA_S_LUCIA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 11803 | 12500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 -copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)+Delibera Cipe 17/2003 e 84/2000 APQ lista RP
IT009 | IT19PA00G0049DE001 | IMPIANTO_C_DA_S_ANTONIO_CANNETAZZO | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | Progetto di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione | 30675 | 35000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.67 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G2001DE001 | IMPIANTO_ACQUA_DEI_CORSARI | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acque dei Corsari (definitivo) | 880000 | 880000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 26.41 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G2001DE002 | IMPIANTO_FONDO_VERDE_GIARDINI | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondoverde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina (preliminare) | 150000 | 150000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 18.47 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G0067DE001 | IMPIANTO_SANTA_FLAVIA | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | “Attivazione e adeguamento del sistema fognario-depurativo a servizio del comune di Santa Flavia”; | 23255 | 30000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 6.7 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria copertura finanziaria -RISORSE LIBERATE POR SICILIA 2000/2006
IT009 | IT19PA00G0072DE001 | IMPIANTO_C_DA_PRAIOCA | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | Adeguamento dell'impianto di depurazione (preliminare) | 22351 | 25000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 15.2 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G0074DE003 | IMPIANTO_C_DA_GIARDINI_PIANI | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | Adeguamento e potenziamento del depuratore di c.da Giardini Piani (esecutivo) | 6000 | 6000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4.37 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G0075DE001 | IMPIANTO_C_DA_PIANO_TRAPPETO | NC | Cattivo funzionamento dell'ID | Adeguamento e potenziamento del depuratore di c.da Giardini Piani (esecutivo) | 8910 | 9000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2.54 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19PA00G0078DE001 | IMPIANTO_C_DA_PILI | NC | cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione | 2017 | 2700 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 2 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 -copertura finanziaria FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19PA00G0081DE001 | IMPIANTO_C_DA_PIANO_COLOSI | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione | 3430 | 4200 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.32 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione -copertura finanziaria 2014/2059FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19RG00G0021DE001 | IMPIANTO_C_DA_CANALE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’I.D. | 10000 | 10000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.98
IT009 | IT19RG00G0027DE001 | IMPIANTO_C_DA_MOLINO_NUOVO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 4895 | 5000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.45 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19RG00G0029DE001 | IMPIANTO_C_DA_LUSIA_COMUNALE | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione comunale e consortile (linea civile) C-da Lusia e adeguamento al 152/06- progetto definitivo | 22000 | 40000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4.66 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19RG00G4005DE001 | IMPIANTO_C_DA_LUSIA_CONSORZIO_ASI | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione comunale e consortile (linea civile) C-da Lusia e adeguamento al 152/06- progetto definitivo | 46000 | 59400 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 4.65 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19RG00G0030DE001 | IMPIANTO_C_DA_PESCAZZE | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 28960 | 41000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3.7 |  |  | copertura finanziaria - FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19RG00G0031DE002 | IMPIANTO_C_DA_CAMMARELLA | NC | DISMISSIONE IMPIANTOIN C.DA LODDERI cod 19RG00G0031DE001 CHE SERVE L’ AGGLOMERATO SCICLI - CENTRO URBANO COD 88011_01 | Dismissione impianto di C.da Lodderi e realizzazione del collettamento al depuratore di C.da Arizza/CAMMARELLA | 7000 | 30000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 1.78 |  |  | copertura finanziaria - RISORSE LIBERATE POR SICILIA 2000/2006
IT009 | IT19RG00G0032DE001 | CONTRADA_MENDOLILLI | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Vittoria | 60000 | 60000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.87 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19SR00G0010DE001 | IMPIANTO_C_DA_MARTELLETTO_I_LOTTO | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione. | 23000 | 23000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 0.21 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19TP00G5001DE002 | C_DA_CAMPANA | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive | 12046 | 13000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 10 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19TP00G0006DE001 | VIA_ERRANTE_VECCHIA | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Lavori di adeguamento del depuratore di contrada Errante e condotte di adduzione al sistema irriguo esistente del territorio comunale | 33044 | 35000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 13.82 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19TP00G0007DE001 | C_DA_ASSIENI | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Custonaci - accorpamento e potenziamento dei depuratori c/da Forgia e c/da Asssieni per riuso nel settore marmifero | 8178 | 9000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 6.5 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19TP00G0012DE002 | C_DA_BOCCA_ARENA | NC | CATTIVO FUNZIONAMENTO ID | Potenziamento dell’impianto di depurazione Bocca Arena | 55655 | 69000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059- Realizzazione dell'iInterverto a cura del Commissario Unico per la Depurazione -Copertura Finanziaria Delibera CIPE 60/2012
IT009 | IT19TP00G0014DE001 | C_DA_ARENELLA | NC | il carico gererato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’impianto di depurazione - cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione | COMPLETAMENTODELL’I.D. | 7291 | 7500 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 7.25 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2014/2059 - copertura finanziaria -FSC 2014/2020 (PATTO PER IL SUD)
IT009 | IT19TP00G0023DE002 | C/DA_ANNA_MARIA | NC | il carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. +cattivo funzionamento dell’I.D. | Previsto intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione e collettamento | 9218 | 10000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 5.8 |  |  | Agglomerato in procedura d'infrazione 2004/2034 coperura finanziaria -patto per il sud -Fsc 14/20 +RISORSE LIBERATE POR SICILIA 2000/2006 +AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IT009 | IT19AG00G0035DE001 | IMPIANTO_C_DA_Castellaccio | NC | parte del carico generato dall’agglomerato non confluisce interamente nell’I.D. | Previsto intervento dicollettamento del refluo all'impianto, adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione. | 13531 | 15000 | 3m | 2016-06-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | 3.27 |  |  | Copertura FSC 2014/2020 -POA Ambiente + Quota gestore

## FLAInvestments
flarepCode | soecCode | soecStartYear | soecEndYear | soecPeriod | soecCapacity | soecInvCol | soecInvTp | soecInvComments | soecInvIAS | soecOpCosts | soecEUFunds | soecJobs | soecLenghtCoCs | soecLenghtSaCs | soecLenghtStCs | soecNumbIAS | soecPop
IT007 | ITUWWINV2016_2018 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | P | 6753561 | 0 | 0
IT007 | ITUWWINV2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | P | 6830561 | 10 | 18.44
IT007 | ITUWWINV2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | P | 6914855 | 1.39 | 5
IT007 | ITUWWINV2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | P | 7374774 | 15.46 | 90
IT007 | ITUWWINV2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | P | 7562135 | 15.51 | 25
IT007 | ITUWWINV2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | P | 7594168 | 8 | 25.76

## DO_NOT_DELETE_THIS_SHEET
Please do not delete or modify this sheet!!!
It is used for converting this file back to XML!
Without this possibility your work cannot be used!
http://dd.eionet.europa.eu/v2/dataset/3540/schema-dst-3540.xsd
TableID | SchemaURL
FLAContact | http://dd.eionet.europa.eu/v2/dataset/3540/schema-tbl-11945.xsd
FLAAgglomerations | http://dd.eionet.europa.eu/v2/dataset/3540/schema-tbl-11944.xsd
FLAUWWTPs | http://dd.eionet.europa.eu/v2/dataset/3540/schema-tbl-11946.xsd
FLAInvestments | http://dd.eionet.europa.eu/v2/dataset/3540/schema-tbl-11947.xsd